## Igangvær. opdateringer dec.
Status 10 juli 2018 TIL HJEMMESIDEN
Projekter igangsat før 31.1.2017
Spidslast og reservekapacitet gas og diesel | Forventes udgivet medio august. Har været i ekstern kommentering 1. til 25 juni.
Transmission af el og gas | Projekt forventes gennemført 2. halvår 2018
Fast biomasse CHP og HPO | Dataark for små, mellem og store modtryksværker udgivet marts 2018. Data for store udtagsværker for træpiller og træflis forventes udarbejdet i løbet af 2. halvår 2018
- Kap.8Waste CHP
-Kap.9Biomass CHP,woodchips, woodpellets straw
-Kap.42Waste DH Boiler
-Kap.43Biomass DH Boiler, woodpellets, chips and straw
Brændselsfri fjernvarme | Har været i ekstern kommentering frem til juni. 2018
-45 Geothermal district heating
- 46 Solar district heating
Brint | I marts er kapitler udgivet om brændselsceller i katalog om el og fjernvarmeproduktion, om elektrolyse i katalog om produktion af VE brændstoffer og om micro KV i katalog om individuelle opvarmningsteknologier
01 - Solid Oxide Electrolyser Cell(SOEC)
02 - Low Temperature Proton Exchange Membrane Electrolyser Cell (LT PEMEC)
03 - Alkaline Electrolysis technologies (AEC)
04 - Low temperature proton exchange membrane fuel cell (LT-PEMFC) combined heat and power plant (hydrogen gas)
05 - Solid oxide fuel cell (SOFC) combined heat and power plants (Natural gas/biogas)
06 - FC-LT PEM (micro CHP) hydrogen gas
07 - FC-SOFC (micro CHP) Natural gas / Biogas
El lager, store net-tilsluttede | Nye kapitler under redigering.
Flywheels
CAES Compressed air Energy Storage
VRB Vanadium Redox flow batterier
NaS Natrium Svovl batterier
NaNiCl2 – Natrium-nikkel chloride batteri
LIB - Litium-ion batterier
Varmelagring | Sendes i ekstern kommentering i ultimo juli eller august.
60 Seasonal Heat Storage
61 Large-scale water tanks (ståltanke)
62 Small-scale water tanks (ståltanke)
Katalog for produktion af brændsler af vedvarende energi ( tidligere biobrændselskatalog) | Under redigering efter ekstern kommentering.
Nye projekter 2018 | Aktivitet
CO2 Capture and Storage (CCS) + reuse CC(R) | I 2018 laves blot screening af hvilke teknologier, der er relevant at se på. Samt et overblik over hvorledes CCS er implementeret i relevante modeller.
Underground natural gas + H2 storage (caverns and aquifer) | Teknologikatalog kapitler udarbejdtes. Projektet opstartes i 2. halvår af 2018
Termiske lagre (høj temp f.eks. Salt) | Konkrete teknologier udvælges efter screening. Teknologikatalog kapitler udarbejdtes. Projektet opstartes i 2. halvår af 2018.

## Priotering 2018
Nye projekter 2018 | Aktivitet
CO2 Capture and Storage (CCS) + Capture and reuse CC(R) | I 2018 laves blot screening af hvilke teknologier, der er relevant at se på. Samt et overblik over hvorledes CCS er implementeret i relevante modeller.
Underground natural gas + H2 storage (caverns and aquifer) | Teknologikatalog kapitler udarbejdtes. Projektet opstares i 2. halvår af 2018
Termiske lagre (høj temp f.eks. Salt) | Konkrete teknologier udvælges efter screening. Teknologikatalog kapitler udarbejdtes. Projektet opstares i 2. halvår af 2018.

## ideel proces
Oversigt: process ved udarbejdelse / opdatering af teknologikapitel
Opgave omfang afhænger meget af hvilke teknologi der er tale om, hvorvidt den er gennemarbejdet tidligere mm. og tidsplanen er ideel altså hvis der ingen forsinkelser støder til
uger fra opstart | aktivitet nr. | Aktivitet
1 | 1 | Indgåelse af aftaler og kontrakterudarbejdelse
2 | 2 | Opstartsmøde om muligt fælles instruktionsmøde
3-6 | 3 | Konsulenten arbejder
7-8 | 4 | Internt review inkl. indsamling af input dfra andre i organisation og afholdelse af midtvejsmøde med konsulent
9-11 | 5 | Konsulenten indarbejder de interne rettelser
9 | 6 | Udsendelse af invitationer til eksterne deltagere i DD WS og "udvælgelse" af de deltagere
11 | 7 | Materialet udsendes til deltagere i WS - registrering af deltagere
13 | 8 | Ekstern DD WS afholdes
13 | 9 | Mulighed for deltager i WS for at sende kommentarer + diskussion af hvilke idiskussioner på DD skal give anledning til ændringer i tekst og data
14 | 10 | konsulenter retter til i forhold til kommentarer på WS og de indsendte kommentarer
15 | 11 | Intern hurtig tjek af de nye udgaver af kapitlerne (og sendes i høring efter kvalitetssikring )
15 | 12 | Kvalitetssikring
16-18 | 13 | ekstern kommentering + sammenstilling af indkomne kommentarer
19-20 | 14 | Intern gennemgang af indkomne eksterne kommentarer mellem konsulenter og ENDK og ENS. Aftale om hvilke der medtages og hvordan der ændres
21-22 | 15 | Konsulenter skriver kommentarer skrives ind
23 | 16 | ENS/ENDk sidste gennemlæsning inkl. Kvalitetssikring
24 | 17 | Offentliggørs på www.ens.dk
25 | 18 | offentliggjorte sendes til følgegruppe og modtagere af den eksterne kommentering