{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["Om","Sagsnotater","Kalkulation","Bilag 1","Bilag 2","Serviceaftale","fbh1","fbh2","fbh3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":3,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Om","index":0,"n_rows":120,"n_cols":2,"rows_kept":120,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[null," "]
[]
[null,"Om programmet"]
[]
[null,"Programmet genererer et tilbud på baggrund af energistyrelsens tilbudsstandard til VE-anlæg - ver. 11.00, senest opdateret 9/4-15."]
[null,"Link oprettet til dataark:"]
[null,"Der er ikke oprettet et link"]
[]
[null,"Vejledning"]
[]
[null,"Generelt"]
[]
[null,"Password til (op)låsning af celler: VPOprojekt"]
[]
[null,"Ønsker du at skjule rækker eller kolloner gøres det f.eks. ved at marker rækkerne der skal skules derefter højre klikkes der med musen og vælges skjul. Er rækkerne 5 til 8 f.eks. skjult vil der nu til venstre stå nummerne 1, 2, 3, 4, 9, 10, … "]
[]
[null,"Hvis der øverst i højre hjørne er en rød trekant på en rubrik, så betyder det at der er indsat en hjælpetekst eller en vejledning. Det er som et eksempel indsat en hjælpe tekst i dette felt. Ved at holde musen hen over feltet som har den røde trekant, kan man læse forklaringen. "]
[]
[null,"På fanebladet Tilbud er der mulighed for at sætte sit eget firmalogo ind. Det gør man ved at gå ind i fanen for oven der hedder Indsæt. Her vælges Sidehoved og sidefod. Logoet indsættes så ved at vælge indsæt billede. Det er op til en selv om man ønsker at logoet skal være højre, midter eller venstre centreret. Hvis logoet er for stort eller for lille kan det ændres ved at vælge Formatér billede, her ændre man på størrelsen ved enten at køre op eller ned i procent.  "]
[]
[null,"Når tilbudet skal udskrives til kunden trykkes der først på fanebladet Tilbud herefter holdes Ctrl-knappen nede mens der trykkes på både Bilag 1 og Bilag 2. Herefter udskrives der som normalt."]
[]
[null,"Fanebladet \"Sagsnotater\""]
[]
[null,"Til registrering af centrale data og informationer vedrørende den aktuelle kalkulation"]
[]
[null,"Fanebladet \"Kalkulation\""]
[]
[null,"Til kalkulation af tilbudspris mm baseret på samlet forbrug af materialer og samlet arbejdsomfang.  "]
[null,"Man bør starte med at \"fryse\" regnearkets celler med curseren stående i celle E19 (Vis > Frys ryder), hv is det ikke allerede er sket."]
[]
[null,"Øverst i regnearket er kalkulationsresultatet samlet og angivet med grønne baggrundsfarver, som her og i den efterfølgende række."]
[]
[null,"Når man bevæger sig ud til højre vil man finde de samlede tal for materialer, internt arbejde, eksternt arbejde, internt + eksternt arbejde, samt til aller sidst materialer + internt og eksternt arbejde."]
[]
[null,"Når man bevæger sig ned vil man finde detaljerede lister over dét materialeforbrug og arbejdsomfang, som indgår i hovedgrupperne \"Varmepumpe ekskl. optager- og aftagerside\", \"Optagerside med jordslange, samlebrønd, hovedrør, brinepumpe, trykekspansionsbeholder\", \"Afgiverside med varmtvandstank, buffertank med pumpe, radiatorer, gulvvarme, system for varmt brugsvand\", \"Tillægsydelser, som det er aftalt at medtage i tilbud\", \"Ydelser, som det er aftalt ikke at medtage i tilbud\", \"Projektering, kvalitetsikring, dokumentation, projektledelse og -administration\", samt \"Rabat, moms og tilskud\". "]
[]
[null,"Hver eneste liste over materiale og arbejde starter med en \"Pos 0\" angivet med lille skrifttype som her, hvor det er muligt at indtaste et erfaringsmæssigt overslag, når det skal gå rigtig stærkt."]
[]
[null,"Materiale"]
[null,"Celler med sort skrifttype som her med angivelse af materiale eller arbejde angivet, er tænkt som \"faste\" emner, som i princippet kun skal angives én gang i forhold til den enkelte enkelte virksomheds normale og typiske leverancer."]
[null,"Celler med gullig baggrund som her med angivelse af f.eks. \"Varmepumpe (fabrikat XXX, type XXXX, ? KW, Best.nr.: ????)\" er tænkt til \"variable\" emner, som kan tilpasses præcis til en aktuel sag."]
[null,"For ethvert indgående materiale skal man udfylde flg. celler med lyseblå baggrund ligesom her til højre for for hver enkelt materiale:"]
[null,"Antal [-]: Kan f.eks. være 1, 37 eller 350"]
[null,"Enhed [-]: Kan f.eks. være stk, m, kg, ruller, osv"]
[null,"Indkøbslistepris ekskl. moms [kr./enhed]: Kan f.eks. være 2,50 eller 750,00"]
[null,"Indkøbsrabat-sats [%]: Kan f.eks. være 25 eller 37,2 (dén rabatsats man har ved leverandøren på listeprisen)"]
[null,"Indkøbspris ekskl. moms [kr.]: Beregnes som (antal * indkøbslistepris) - (antal * indkøbslistepris * indkøbsrabat-sats)"]
[null,"Fortjeneste [%]: Kan f.eks. være 10 eller 25 (dén fortjeneste man ønsker at få i forhold til indkøbsprisen)"]
[null,"Salgspris ekskl. moms [kr.]: Beregnes som indkøbspris * fortjeneste"]
[null,"Dækningsbidrag ekskl. moms [kr.]: Beregnes som salgspris - indkøbspris"]
[]
[null,"Arbejde"]
[null,"For ethvert indgående arbejde med egne folk skal man udfylde flg. celler med lyseblå baggrund ligesom her til højre for for hver enkelt arbejde:"]
[null,"Timeantal [timer]: Kan f.eks. være 0,5 eller 200"]
[null,"Timeomkostn intern eksl. moms [kr./time]: Kan f.eks. være 180 eller 225 (firmaets relle timekostpris)"]
[null,"Intern kostpris ekskl. moms [kr.]: Beregnes som timeantal * timeomkostn intern"]
[null,"Timesalgspris ekskl. moms [kr./time]: Kan f.eks. være 275 eller 350 (dén timepris, som kunden skal betale)"]
[null,"Salgspris eksk. moms [kr.]: Beregnes som timeantal * timesalgspris"]
[null,"Dækningsbidrag ekskl. moms [kr.]: Beregnes som salgspris - intern kostpris"]
[]
[null,"For ethvert indgående arbejde med eksterne folk (underleverandører) skal man udfylde flg. celler med lyseblå baggrund ligesom her til højre for for hver enkelt arbejde:"]
[null,"Købspris ekskl. moms [kr.]: Kan f.eks. være 2.500 eller 10.000 (den samlede pris for underleverandørens arbejde)"]
[null,"Fortjeneste %-tillæg [%]: Kan f.eks. være 5 eller 25 (dét tillæg, der lægges ovenpå underleverandøres pris i forhold til kunden)"]
[null,"Salgspris ekskl. moms [kr.]: Beregnes som købspris * fortjeneste"]
[null,"Dækningsbidrag ekskl. moms [kr.]: Beregnes som salgspris - købspris"]
[]
[null,"Evt. rabat angives som en procentsats [%]: Kan f.eks. være 5 eller 10"]
[]
[null,"Evt. tilskud angives med et beløb [kr.]: Kan f.eks. være 5.000 (standardtilskud til energiforbedring, mm)"]
[]
[null,"De materialer og dét arbejde, der indgår i tilbudet \"krydses af i kolonne A, som har grøn baggrund som her"]
[]
[null,"Fanebladet \"Bilag 1\""]
[]
[null,"Til detaljeret angivelse af, hvad tilbudet omfatter i relation til jordvarmeinstallationen:"]
[]
[null,"I afsnitttet \"GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER\" beskrives de aktuelle forhold"]
[null,"I felter med gullig baggrund som her rettes teksten til: F.eks. \"Fremlagte tegninger, skitser og øvrige beskrivelser oplistes her …\""]
[null,"De tekster, som ønskes medtaget i tilbudets bilag 1 krydses af i kolonne A, som har grøn baggrund som her"]
[]
[null,"I afsnittet FORVENTNINGER  beskrives de aktuelle forhold"]
[null,"I felter med gullig baggrund som her rettes teksten til: F.eks. \"Forventet behov for fremløbstemperatur på max. xx ºC til vandbåret gulvvarmesystem\""]
[null,"De tekster, som ønskes medtaget i tilbudets bilag 1 krydses af i kolonne A, som har grøn baggrund som her"]
[]
[null,"I afsnittet SPECIFIKATION AF HVAD TILBUDDET OMFATTER bliver valgte og markerede indgående materiale og arbejde fra fanebladet \"Kalkulation\" automatisk overført"]
[]
[null,"Fanebladet \"Bilag 2\""]
[]
[null,"Til detaljeret angivelse af vilkår og betingelser som arbejdet udføres efter."]
[]
[null,"I afsnittet \"STANDARDVILKÅR\" indgør flg. muligheder:"]
[]
[null,"Kan f.eks. være Håndværksrådets Standardforbehold …"]
[null,"HÅNDVÆRKSRÅDETS STANDARDFORBEHOLD"]
[null,"1. januar 2007"]
[]
[null,"Kan f.eks. være Håndværksrådets og VVS-branchens Standardforbehold …"]
[null,"HÅNDVÆRKSRÅDETS OG VVS-BRANCHENS STANDARDFORBEHOLD"]
[]
[null,"Kan f.eks. være AB Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere  …"]
[null,"AB FORBRUGER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR AFTALER OM BYGGEARBEJDER FOR FORBRUGERE"]
[null,"Revideret juni 2012"]
[]
[null,"De tekster, som ønskes medtaget i tilbudets bilag 1 krydses af i kolonne A, som har grøn baggrund som her"]
[]
[null,"Der findes også afsnit om BETALINGSBETINGELSER, SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER, ANKE- OG REKLAMATIONSFORHOLD samt TILSKUD"]
[null,"De tekster, som ønskes medtaget i tilbudets bilag 1 krydses af i kolonne A, som har grøn baggrund som her"]
[]
[null,"Fanebladet \"Tilbud 1\""]
[]
[null,"Til dannelse af forsiden på tilbudet, hvor det hele er samlet sammen med angivelse af samtlige delpriser "]
[]
[null,"Fanebladet \"Tilbud 2\""]
[]
[null,"Til dannelse af forsiden på tilbudet, hvor det hele er samlet sammen med angivelse af den samlede pris, dvs uden delpriser"]
[]
[null,"Fanebladet \"Serviceaftale\""]
[]
[null,"Ikke benyttet endnu!"]

{"sheet":"Sagsnotater","index":1,"n_rows":29,"n_cols":2,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
[]
[null,"Notater vedrørende den aktuelle sag"]
[]
[null,"Køber"]
[]
[null,"Navn:"]
[null,"Adresse:"]
[null,"Postnummer og by:"]
[null,"Tlf.:"]
[null,"Mail:"]
[]
[null,"Stedet, hvor varmepumpen skal installeres"]
[]
[null,"Adresse:"]
[null,"Postnummer og by:"]
[]
[null,"Diverse basisoplysninger"]
[]
[null,"Til erstatning af :"]
[]
[null,"Kollektiv forsyning?"]
[]
[null,"Solbeskinnet areal?"]
[]
[null,"Jordbundsforhold:"]
[]
[null,"Elforsyning OK?"]
[]
[null,"Opstillingssted OK?"]

{"sheet":"Kalkulation","index":2,"n_rows":16,"n_cols":12,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,2,0,9],[6,6,6,8],[7,6,7,8],[1,6,1,9],[1,10,1,11],[5,0,5,1],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[2,0,2,1],[1,5,2,5],[12,6,12,8],[11,6,11,7],[10,6,10,8],[4,6,4,9],[4,10,4,11],[8,6,8,8],[9,6,9,8]]}
[null,null,"Tilbudsstandard til VE-anlæg"]
[null,null,"Postering","Form","Gruppe","Type","Stykpris ekskl. moms",null,null,null,"Total pris ekskl. moms"]
["Antal",null,null,null,null,null,"Intern kostpris","Intern salgspris","Prisjustering","Salgspris","Salgspris","Fortjeneste"]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Samlet beløb ekskl. moms (før rabat)",null,null,null,{"$f":"SUM(K2:K5)","v":0},"kode01"]
[null,null,null,null,null,null,"Rabat",null,null,0,{"$f":"-K7*J8","v":0},"kode02"]
[null,null,null,null,null,null,"Samlet beløb ekskl. moms (efter rabat) ",null,null,null,{"$f":"K7+K8","v":0},"kode03"]
[null,null,null,null,null,null,"Moms",null,null,0.25,{"$f":"K9*J10","v":0},"kode04"]
[null,null,null,null,null,null,"Samlet beløb inkl. moms efter rabat",null,null,null,{"$f":"K9+K10","v":0},"kode05"]
[null,null,null,null,null,null,"Evt. energibesparelsestilskud",null,null,null,0,"kode06"]
[null,null,null,null,null,null,"Samlet beløb inkl. moms (efter rabat og tilskud) ",null,null,null,{"$f":"K11+K12","v":0},"kode07"]
[]
[null,null,null,null,null,null,"Link til dataark:"]
[null,null,null,null,null,null,"F:\\ERH\\VE i bygninger\\Teknologisk Institut - demonstrationsprojekter\\endelige rapporter\\Demo 4\\Dataark - Energistyrelsens tilbudsstandard til VE-anlæg  - ver  1.05.xlsm"]

{"sheet":"Bilag 1","index":3,"n_rows":36,"n_cols":3,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["┌","← ←","Med i bilag 1 (sæt \"x\")"]
["↓",null,"-"]
["x",null,"BILAG 1"]
["x",null,"GRUNDLAG OG FORUDSÆTNINGER "]
["x",null,"Tilbuddet er baseret på flg. fremlagte tegninger, skitser og beskrivelser:"]
["x",null,"Fremlagte tegninger, skitser og øvrige beskrivelser er oplistet her …"]
["x",null,"Det er bygningsejer, der fremskaffer kortlægning af fiber- og telefonkabler, antennekabler, elforsyningskabler, samt kloak, vand og gasrør på matriklen forud for etableringen af jordslangesystemet"]
["x",null,"Det er bygningsejer, der fremskaffer dokumentation for servitutter, o.lign. og oplysninger om særlige forhold såsom forurening o.lign. af betydning for arbejdets udførelse"]
["x",null,"Grundlaget for beregning og dimensionering af varmepumpeinstallationen består af flg. oplysninger:"]
[null,null,"Oliefyret kedel til rumvarme og varmt brugsvand med hidtidigt gennemsnitligt olieforbrug på ??? liter/år á ??? kr/liter og årsnyttevirkning på ?? %"]
["x",null,"Oliefyret kedel til rumvarme med hidtidigt gennemsnitligt olieforbrug på ??? liter/år á ??? kr/liter og årsnyttevirkning på ?? %."]
[null,null,"Gasfyret kedel til rumvarme og varmt brugsvand med hidtidigt gennemsnitligt gasforbrug på ??? m3/år á ??? kr/m3 og årsnyttevirkning på ?? %."]
[null,null,"Gasfyret kedel til rumvarme med hidtidigt gennemsnitligt gasforbrug på ??? m3/år á ??? kr/m3 og årsnyttevirkning på ?? %."]
[null,null,"El til rumvarme og varmt brugsvand med hidtidigt gennemsnitligt elforbrug på ??? kWh/år á ??? kr/kWh."]
[null,null,"El til varmt brugsvand med hidtidigt gennemsnitligt elforbrug på ??? kWh/år á ??? kr/kWh."]
["x",null,"Brændeovn til supplerende rumvarme med hidtidigt gennemsnitligt brændeforbrug på ??? kg/år á ??? kr/RM og årsnyttevirkning på ?? %."]
["x",null,"Bygning i ?? etager med/uden kælder på i alt ??? m2 med opvarmet areal på ??? m2 opført i ÅÅÅÅ med et dimensionerende varmetab på ?? W/m2"]
["x",null,"Forbrug af varmt brugsvand på gennemsnitlig ?? kWh/år for beboelse af ?? antal personer"]
["x",null,"Varmetab på ??? kWh/år fra installationen til varmt brugsvand, som ikke udnyttes til rumvarme"]
["x",null,"Rumtemperatur på ?? ºC i opvarmede rum"]
[null,null,"Hidtidig driftsomkostning til skorstensfejer og brandtilsyn for olie eller gasfyr på ??? kr/år"]
[null,null,"Tilbuddet er baseret på flg. særlige forudsætninger og aktuelle krav:"]
[null,null,"Særlige forudsætninger og aktuelle krav beskrives klart og detaljeret her …"]
["x",null,"FORVENTNINGER "]
[null,null,"Hidtidigt energiforbrug for et typisk år på i størrelsesorden ??? kWh/år svarende til ??? kr/år ved en oliepris på ??? kr/liter, en gaspris på ??? kr/m3, en elpris på ??? kr/kWh, en brændepris på ??? kr/RM, samt driftsomkostning til skorstensfejer og brandtilsyn for olie eller gasfyr på ??? kr/år."]
[null,null,"Forventet levetid for anlægget på i størrelsesorden ?? år"]
["x",null,"Forventet behov for fremløbstemperatur på ?? ºC til vandbåret 2-strenget radiatorsystem"]
[null,null,"Forventet behov for fremløbstemperatur på ?? ºC til vandbåret gulvvarmesystem"]
[null,null,"Forventet niveau for temperatur på ?? ºC i varmtvandsbeholder for varmt brugsvand"]
[null,null,"Forventret dækningsgrad for varmepumpen på ???, svarende til at elpatronen leverer ??? kwh/år"]
["x",null,"Forventet fremtidigt energiforbrug for et typisk år på i størrelsesorden ??? kWh/år svarende til ??? kr/år ved en elpris på ??? kr/kWh og en brændepris på ??? kr/RM, samt driftsomkostning på ??? kr/år til årligt eftersyn ekskl. omkostninger til reservedelse, arbejdssløn, kørsel, mv til service og vedligehold."]
["x",null,"Forventet årlige besparelse på ??? kWh/år og ??? kr/år"]
["x",null,"Beregnet simpel tilbagebetalingstid på ?? år og ?? år ved kalkulation med financiering via lån med rente på ??? %/år"]
["x",null,"Hvor store er finansieringsomkostningerne og den månedlige ydelse?"]
["x",null,"Beregnet levetidsøkonomi (life-cycle cost)"]
["x",null,"SPECIFIKATION AF TILBUDDETS INDHOLD "]

{"sheet":"Bilag 2","index":4,"n_rows":619,"n_cols":4,"rows_kept":619,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["┌","← ←","Med i bilag 2 (sæt \"x\")"]
["↓",null,"-"]
["↓",null,"BILAG 2"]
["x",null,"BETALINGSBETINGELSER"]
[null,null,"Eksempler"]
["x",null,"A. Betaling sker, når arbejdet er afleveret, og forbrugeren har modtaget regningen."]
["x",null,"Løbende betaling, jf. AB-Forbruger § 26. Med mindre andet er aftalt, opgøres betalingen pr. måned."]
["x",null,"Betaling inden 15 arbejdsdage fra fakturaens modtagelse anses for rettidig. Ved for sen betaling påløber renter og gebyrer i henhold til rentelovens regler."]
["x",null,"Sikkerhedsstillelse"]
["x",null,"Eksempler"]
["x",null,"A. Entreprenøren stiller sikkerhed for sine forpligtelser med kr.: …"]
["x",null,"B. Forbrugeren stiller sikkerhed for sine forpligtelser med kr.: …"]
["x"]
[null,null,"Forsinkelse og dagbod"]
[null,null,"Eksempel"]
["x",null,"Aftalt dagbod på ??? kr. pr. arbejdsdag arbejdet bliver forsinket for forsinkelser, hvor installatør ikke har ret til tidsfristforlængelse"]
["x",null,"SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER"]
[null,null,"Eksempler"]
["x",null,"Virksomhedens egne betingelser (ansvar, reklamation, force majeure, forbehold)"]
["x",null,"Hvad nu, hvis noget f.eks. graves over, såsom rør eller kabler "]
[null,null,"Hvad nu, hvis …"]
["x",null,"GARANTIFORHOLD"]
[null,null,"Eksempler"]
["x",null,"Entreprenøren er tilknyttet følgende garantiordning: …"]
[null,null,"Ud over købelovens krav ydes …"]
[null,null,"For selve varmepumpens vedkommende garanteres tilgang til gængse reservedele i mindst XXX år."]
["x",null,"ANKE- OG REKLAMATIONSFORHOLD"]
[null,null,"Eksempler"]
[null,null,"Ved uenighed kan der indgive en klage til følgende ankenævn: XXX"]
[null,null,"Som medlem af DS Håndværk & Industri er arbejdet omfattet af DS-garanti  i forhold til private forbrugere. En privat kunde, som indbringer en sag for Håndværkets Anke­nævn og får medhold, får rettet det arbejde, der er fejl i.Det gælder også i tilfælde, hvor den virksomhed, der har udført arbejdet, efterfølgende er lukket eller er ude af stand til at rette fejlen. I så tilfælde bliver arbejdet udført af en anden virksomhed i ordningen uden beregning for kunden. DS-garantien dækker sager op til 75.000 kr. inklusiv moms."]
[null,null,"Som medlem af TEKNIQ er arbejdet omfattet af TEKNIQs Garantiordning  i forholdt til private forbrugere. Får en forbruger medhold i Ankenævnet for tekniske installationer, og opfylder installatøren ikke Ankenævnets kendelse, indtræder TEKNIQs Garantiordning og dækker om­kost­ninger til og med kr. 150.000 inklusiv moms."]
["x",null,"Som medlem af VarmePumpeOrdningen VPO gælder VPO's garantikoncept, hvis varmepumpe­installationen opfylde kriterierne for at være omfattet: En varmepumpe-installation kan og må kun betegnes som en VPO-installation, hvis anlægget er bestilt som et VPO-anlæg, udført af et VPO-medlem, beregnet og dimensioneret i henhold til VPO's kriterier, samt kvalitetssikret i henhold til VPO's kvalitetssikringsplan."]
["x",null,"TILSKUD"]
["x",null,"Tilskud forudsætter, at det er installatør alene, der har indberetningsret for standardtilskud for energibesparelse"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-"]
[null,null,"-",11]

{"sheet":"Serviceaftale","index":5,"n_rows":4,"n_cols":3,"rows_kept":4,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}
["┌","← ←","Vælg (sæt \"x\")"]
["↓",null,"-"]
["x",null,"Serviceaftale"]
["x",null,"Her tilføjes en serviceaftale"]

{"sheet":"fbh1","index":6,"n_rows":40,"n_cols":2,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["HÅNDVÆRKSRÅDETS STANDARDFORBEHOLD","<-- Overskrift skal stå der"]
["1. januar 2007"]
["AFTALEGRUNDLAGET"]
["1.)"]
["For tilbuddet gælder \"Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92)\". Eventuelle fravigelser til AB 92 gælder kun, såfremt fravigelsen klart angiver, hvilken bestemmelse i AB 92 fravigelsen vedrører. I udbud omfattet af tilbudsloven forudsættes eventuelle fravigelser at være indenfor rammerne af § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid. (AB 92, § 1, stk. 1 og 3)."]
["2.)"]
["a. I vinterperioden (1/11 – 31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, er ”årstidsbestemte vinterforanstaltninger” omfattet af tilbuddet, bortset fra foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, hvis disse ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen."]
["b. Udførelse af ”vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendtgørelsen, er ekstraarbejde."]
["c. Er arbejdet omfattet af og udbudt efter vinterbekendtgørelsens § 4 indeholder tilbuddet vinterforanstaltninger, bortset fra foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, hvis disse ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. (AB 92, § 3, stk. 4)."]
["SIKKERHEDSSTILLELSE"]
["3.)"]
["Sikkerhedsstillelsen over for tilbudsgiver skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. (AB 92, § 7, stk. 1)."]
["FORSIKRING"]
["4.)"]
["Det forudsættes, at tilbudsgiver og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring. (AB 92, § 8, stk.1 og 2)."]
["UDFØRELSE"]
["5.)"]
["Stikledninger for afløb og el, gas, vand, varme m.v. forudsættes ved byggearbejder ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet for den konkrete entreprise. (AB 92, § 10, stk. 2)."]
["6.)"]
["Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber, som påfører tilbudsgiveren et videregående ansvar end efter AB 92, er kun gældende, i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for tilbudsgiveren. (AB 92, § 10, stk. 4, jf. § 30, stk. 3)."]
["7.)"]
["Bygherren skal inden arbejdets påbegyndelse oplyse, hvis bygherrens tilsyn ikke er bemyndiget til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang, herunder ekstraarbejder. Ændringer eller tilbagekald af en bemyndigelse under arbejdets udførelse skal meddeles tilbudsgiver. (AB 92, § 14, stk. 1 og 2)."]
["BETALINGSREGULERING"]
["8.)"]
["Tilbudssummen indeksreguleres med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen. (AB 92, § 22, stk. 6)."]
["9.)"]
["Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Reguleringen beregnes ved såvel bygge- som anlægsarbejder i overensstemmelse med Bygge og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, bilag 1. (AB 92, § 22, stk. 6)."]
["10.)"]
["Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §§ 8 og 9. (AB 92, § 22, stk. 6)."]
["TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG GODTGØRELSE"]
["11.)"]
["Tilbudsgiver forbeholder sig ret til tidsfristforlængelse og godtgørelse for nødvendige stilstandsomkostninger, såfremt betaling af merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden afvises, jf. standardforbeholdets punkt 2. (AB 92, § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 2)."]
["AFLEVERING"]
["12.)"]
["Tilbudsgiver forbeholder sig etapevis aflevering, hvor arbejdet består af flere selvstændige byggeafsnit. (AB 92, § 28, stk. 4)."]
["SUPPLERENDE FORBEHOLD VED UNDERENTREPRISETILBUD"]
["13.)"]
["Hvis underentreprenøren i tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse pålægges ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skal hovedentreprenøren inden aftalens indgåelse oplyse, hvilken forsinkelsessanktion der er aftalt mellem hovedentreprenøren og bygherren. Er denne sanktion en dagbod, skal hovedentreprenøren tillige oplyse størrelsen af den aftalte dagbod. (AB 92, § 25, stk. 3)"]
[]
["Dette standardforbehold afløser Håndværksrådets standardforbehold af 1. december 1994"]

{"sheet":"fbh2","index":7,"n_rows":53,"n_cols":2,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["HÅNDVÆRKSRÅDETS OG VVS-BRANCHENS STANDARDFORBEHOLD","<-- Overskrift skal stå der"]
["AFTALEGRUNDLAGET"]
["1.)"]
["For tilbuddet gælder \"Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed af 10. december 1992 (AB 92)\". Eventuelle fravigelser til AB 92 gælder kun, såfremt fravigelsen klart angiver, hvilken bestemmelse i AB 92 fravigelsen vedrører. I udbud omfattet af tilbudsloven forudsættes eventuelle fravigelser at være indenfor rammerne af § 6 i Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære nr. 174 af 10. oktober 1991 om pris og tid. (AB 92, § 1, stk. 1 og 3)."]
["2.)"]
["a. I vinterperioden (1/11 – 31/3), jf. vinterbekendtgørelsen, er ”årstidsbestemte vinterforanstaltninger” omfattet af tilbuddet, bortset fra foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, hvis disse ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen."]
["b. Udførelse af ”vejrligsbestemte vinterforanstaltninger”, jf. vinterbekendtgørelsen, er ekstraarbejde."]
["c. Er arbejdet omfattet af og udbudt efter vinterbekendtgørelsens § 4 indeholder tilbuddet vinterforanstaltninger, bortset fra foranstaltninger, der er fælles for flere entrepriser, hvis disse ikke i udbudsmaterialet er angivet som hørende til entreprisen. (AB 92, § 3, stk. 4)."]
["SIKKERHEDSSTILLELSE"]
["3.)"]
["Sikkerhedsstillelsen over for tilbudsgiver skal stilles senest 8 arbejdsdage efter entrepriseaftalens indgåelse. (AB92, § 7, stk. 1)."]
["FORSIKRING"]
["4.)"]
["Det forudsættes, at tilbudsgiver og dennes eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på den af bygherren tegnede brand- og stormskadeforsikring. Tilbudsgiver forbeholder sig samme retsstilling ved offentlige bygherrers selvforsikring. (AB 92, § 8, stk.1 og 2)."]
["UDFØRELSE"]
["5.)"]
["Stikledninger for afløb og el, gas, vand, varme m.v. forudsættes ved byggearbejder ført ind på byggepladsen i fornødent omfang, medmindre andet udtrykkeligt er angivet i udbudsmaterialet for den konkrete entreprise. (AB 92, § 10, stk. 2)."]
["6.)"]
["Krav i udbudsmaterialet om garanti for materialeegenskaber, som påfører tilbudsgiveren et videregående ansvar end efter AB 92, er kun gældende, i det omfang leverandøren vedstår og opfylder samme garanti over for tilbudsgiveren. (AB 92, § 10, stk. 4, jf. § 30, stk. 3)."]
["7.)"]
["Bygherren skal inden arbejdets påbegyndelse oplyse, hvis bygherrens tilsyn ikke er bemyndiget til at indgå supplerende aftaler om ændringer i arbejdets art og omfang, herunder ekstraarbejder. Ændringer eller tilbagekald af en bemyndigelse under arbejdets udførelse skal meddeles tilbudsgiver. (AB 92, § 14, stk. 1 og 2)."]
["BETALINGSREGULERING"]
["8.)"]
["Tilbudssummen indeksreguleres med tilbudsdagens indeks som begyndelsesindeks. Er intet indeks fastsat i udbudsmaterialet eller i tilbuddet, anvendes det af Danmarks Statistik offentliggjorte indeks (eller del-/fagindeks), som i sin opbygning bedst muligt svarer til entreprisen. (AB 92, § 22, stk. 6)."]
["9.)"]
["Er der i udbudsmaterialet stillet krav om fast pris, reguleres prisen for den del af arbejdet, der udføres senere end 12 måneder fra tilbudsdagen. Reguleringen beregnes ved såvel bygge- som anlægsarbejder i overensstemmelse med Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid, bilag 1. (AB 92, § 22, stk. 6)."]
["10.)"]
["Udover den faste pris skal der ydes tilbudsgiver godtgørelse for merudgifter forårsaget af ekstraordinære prisstigninger eller pålæg fra staten, jf. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991, §§ 8 og 9. (AB 92, § 22, stk. 6)."]
["TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG GODTGØRELSE"]
["11.)"]
["Tilbudsgiver forbeholder sig ret til tidsfristforlængelse og godtgørelse for nødvendige stilstandsomkostninger, såfremt betaling af merudgifter til arbejdets gennemførelse i vinterperioden afvises, jf. standardforbeholdets punkt 2. (AB 92, § 24, stk. 1, jf. § 27, stk. 2)."]
["AFLEVERING"]
["12.)"]
["Tilbudsgiver forbeholder sig etapevis aflevering, hvor arbejdet består af flere selvstændige byggeafsnit. (AB 92, § 28, stk. 4)."]
["SUPPLERENDE FORBEHOLD VED UNDERENTREPRISETILBUD"]
["13.)"]
["Hvis underentreprenøren i tilfælde af ansvarspådragende forsinkelse pålægges ansvar efter dansk rets almindelige erstatningsregler, skal hovedentreprenøren inden aftalens indgåelse oplyse, hvilken forsinkelsessanktion der er aftalt mellem hovedentreprenøren og bygherren. Er denne sanktion en dagbod, skal hovedentreprenøren tillige oplyse størrelsen af den aftalte dagbod. (AB 92, § 25, stk. 3)"]
["A) For så vidt andet ikke klart er specificeret i udbudsmaterialet, foretages kun trykprøvning under ét."]
["B) Strøm til arbejdsbelysning og almindeligt forekommende arbejdsmaskiner skal af bygherren fremføres til passende steder på arbejdspladsen (stikdåser pr. maksimalt 30 m, jævnfør \"Rørprislisten\"s bestemmelser) og forbruget betales af ham. Dog betales det forbrug, der medgår til opvarmning af skure (folkerum) m.v. og elektrosvejsning af tilbudsgiveren med mindre andet er fastsat i udbudsmaterialet."]
["C) Ibrugtagning af varmeanlæg (jf. AB92, §12, stk. 4) til udtørrings /opvarmningsformål må kun finde sted efter nærmere aftale og betragtes som afleveringsforretning for det ibrugtagne."]
["Det er en forudsætning, at isoleringsarbejdet ikke udføres forinden trykprøvning af de pågældende ledningsstrækninger har fundet sted."]
["D) Ved gevindskæring anvendes udelukkende vandudskyllelige skærevæsker. Der overtages derfor intet ansvar for kemisk og/eller bakteriel forurening af rørsystem eller beholdere."]
["Fællesbetingelser ved isoleringsarbejder"]
["E) Arbejdet forudsættes udført i overensstemmelse med Dansk Ingeniørforenings norm for termisk isolering af tekniske installationer. (DS 452) med mindre andet udtrykkeligt fremgår af udbudsmaterialet. Ved opmåling regnes den udvendige rørdiameter og den løbende rørlængde udvendigt på isoleringen og på bøjningens yderside uden fradrag for flangesamlinger, ventiler, rørbærere og andre mindre afbrydelser. Hvor flere rør isoleres samlet betales der efter antal og dimensioner."]
["Hvor flange, bøjninger etc. isoleres, beregnes disse ekstra, ligeledes afslutninger med manchetter (metalbånd)."]
["Alt fladearbejde beregnes opmålt uden på den færdige isolation uden fradrag for fyrkamre, mandehuller, renseklapper etc."]
["Der tages forbehold over for reparationsudgifter ved udført isolering, når disse skyldes, at bygherren og/eller dennes repræsentant uanset indsigelse fra entreprenørens side forlanger arbejdet udført på steder, hvor der er risiko for vandskade."]
["__________________________________"]
["§§1-13 incl. udgør Håndværksrådets standardforbehold."]
["§§A-E incl. udgør de særlige salgs- og leveringsbetingelser for blikkenslager-, gas, vand-, sanitets, varme-, ventilations- og isoleringsarbejde samt smedearbejde og sprinkleranlæg anmeldt til Konkurrencerådet."]
["§§1-13 og A-E incl. gælder som helhed, kort betegnet: Standardforbehold m.v."]
[]
["Dette standardforbehold afløser Håndværksrådets standardforbehold af 1. december 1994."]

{"sheet":"fbh3","index":8,"n_rows":193,"n_cols":2,"rows_kept":193,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["AB FORBRUGER ALMINDELIGE BETINGELSER FOR AFTALER OM BYGGEARBEJDER FOR FORBRUGERE","<-- Overskrift skal stå der"]
["Revideret juni 2012"]
["A. AFTALEGRUNDLAGET"]
["Almindelige bestemmelser"]
["§ 1. ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere” finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere. Alle anlægsarbejder inden for grunden betragtes som byggearbejder."]
["Stk. 2. Fravigelse af betingelserne gælder kun, hvis det sker tydeligt og udtrykkeligt."]
["§ 2. Mundtlig og skriftlig kommunikation med forbrugeren og alle dokumenter skal være på dansk. Hvis der tillige udfærdiges dokumenter på et andet sprog, og der er uoverensstemmelse i forhold til den danske tekst, gælder den danske tekst."]
["§ 3. Retsforholdet skal i det hele behandles efter dansk rets regler."]
["§ 4. Ved arbejdsdage forstås alle mandage til og med fredage, der ikke falder på 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag, nytårsaftensdag eller på en helligdag (påske, pinse, St. Bededag, Kr. Himmelfartsdag, 1. og 2. juledag og 1. nytårsdag)."]
["§ 5. Alle beløbsangivelser er inklusive moms. Dette gælder dog ikke for dagbøder."]
["§ 6. Ved totalentreprise forstås i disse betingelser en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget."]
["§ 7. Entreprenøren kan overlade arbejdets udførelse til andre i det omfang, det er sædvanligt eller naturligt, at arbejdet udføres i underentreprise. Ved totalentreprise kan entreprenøren endvidere overlade projekteringen til rådgivende teknikere, herunder arkitekter og ingeniører."]
["§ 8. Entreprenøren og eventuelle underentreprenører skal have sædvanlig ansvarsforsikring for skader, for hvilke der er ansvar efter dansk rets almindelige regler. Entreprenøren skal på anmodning dokumentere, at forsikringen er i kraft."]
["Stk. 2. Forbrugeren tegner og betaler sædvanlig brand og stormskadeforsikring fra arbejdets påbegyndelse, indtil mangler, der er påvist ved afleveringen, er afhjulpet. På entreprenørens anmodning skal denne og eventuelle underentreprenører medtages som sikrede på forsikringspolice. Forsikringen skal omfatte samtlige entreprenørers arbejde på den bygning eller det anlæg, entrepriseaftalen vedrører. Ved om- eller tilbygning skal forsikringen dække skade på arbejdet samt på den bygning eller det anlæg, der er genstand for om- eller tilbygning."]
["Entreprenørens tilbud"]
["§ 9. Et skriftligt tilbud bortfalder, hvis det ikke accepteres senest 20 arbejdsdage fra tilbuddets datering, dog senest 40 arbejdsdage ved totalentreprise, medmindre entreprenøren har fastsat en anden frist."]
["B. SIKKERHEDSSTILLELSE"]
["Entreprenørens sikkerhedsstillelse"]
["§ 10. Det skal aftales, hvis entreprenøren skal stille sikkerhed for sine forpligtelser over for forbrugeren."]
["Stk. 2. Medmindre andet aftales, er kravene til sikkerhedsstillelsen følgende:"]
["1) Sikkerheden stilles i form af pengeinstitutgaranti eller kautionsforsikring."]
["2) Sikkerheden skal svare til 15 procent af entreprisesummen. Eventuel sikkerhedsstillelse for ekstraarbejder skal aftales mellem parterne i forbindelse med, at aftalen om ekstraarbejder indgås."]
["3) Sikkerheden skal stilles inden 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse."]
["4) Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle krav, som forbrugeren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder og tilbagebetaling af for meget betalt entreprisesum."]
["5) Sikkerheden ophører 1 år og 30 dage efter, at arbejdet er afleveret, jf. § 37."]
["6) Ønsker forbrugeren udbetaling af den stillede sikkerhed, skal forbrugeren give skriftlig og samtidig meddelelse til entreprenøren og til den, som har stillet sikkerheden. Forbrugeren skal give en begrundelse for udbetalingen samt en angivelse af det beløb, som ønskes udbetalt."]
["7) Sikkerheden udbetales til forbrugeren inden 20 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre entreprenøren for inden har anmodet om, at en sagkyndig vurderer, om forbrugerens udbetalingskrav er berettiget, jf. § 62."]
["Forbrugerens sikkerhedsstillelse"]
["§ 11. Det skal aftales, hvis forbrugeren skal stille sikkerhed  for opfyldelse af sine betalingsforpligtelser over for entreprenøren."]
["Stk. 2. Medmindre andet aftales, er kravene til sikkerhedsstillelsen følgende:"]
["1) Sikkerheden stilles i form af en pengeinstitutgaranti."]
["2) Sikkerheden skal svare til hele betalingen. For arbejder af mere end 3 måneders varighed skal sikkerheden svare til 3 måneders gennemsnitsbetaling udregnet således, at entreprisesummen fordeles ligeligt på det antal måneder, som i aftalen er fastsat for arbejdets udførelse. Entreprenøren kan ved udvidelse af aftalen med ekstraarbejder kræve sikkerheden forøget, i det omfang betalingen af ekstraarbejderne og af restentreprisesummen overstiger den stillede sikkerhed."]
["3) Sikkerheden skal stilles inden 8 arbejdsdage efter aftalens indgåelse."]
["4) Sikkerheden tjener til fyldestgørelse af alle de krav, som entreprenøren har i anledning af aftaleforholdet, herunder krav vedrørende eventuelle ekstraarbejder."]
["5) Sikkerheden ophører, når entreprenøren har modtaget betaling for alle sine krav, herunder betaling for ekstraarbejder."]
["6) Forbrugeren kan til enhver tid kræve, at sikkerheden nedskrives til et beløb svarende til restentreprisesummen for aftalte arbejder."]
["7) Ønsker entreprenøren udbetaling af den stillede sikkerhed, skal entreprenøren give skriftlig og samtidig meddelelse til forbrugeren og pengeinstituttet. Entreprenøren skal give en begrundelse for udbetalingen samt en angivelse af det beløb, som ønskes udbetalt."]
["8) Sikkerheden udbetales til entreprenøren inden 20 arbejdsdage fra meddelelsens fremkomst, medmindre forbrugeren for inden har anmodet om, at en sagkyndig vurderer, om entreprenørens udbetalingskrav er berettiget, jf. § 62."]
["C. ARBEJDETS UDFØRELSE"]
["Tidsplan"]
["§ 12. Der aftales en tidsplan for arbejdets udførelse. Er der ikke aftalt en tidsplan, skal arbejdet påbegyndes og afsluttes inden rimelig tid."]
["Stk. 2. Det kan aftales, at entreprenøren i samarbejde med forbrugeren, snarest skal udarbejde en arbejdsplan, der beskriver byggesagens faser inden for den aftalte tidsplan. Hvor arbejdet udføres af flere entreprenører, udarbejder hver af entreprenørerne snarest i samarbejde med forbrugeren en arbejdsplan. Er der tale om et arbejde, der udføres af flere entreprenører, er forbrugeren ansvarlig for koordineringen heraf."]
["Afsætning af bygningen"]
["§ 13. Forbrugeren sørger for, at afsætning af en selvstændig bygnings placering på en byggegrund foretages af en landinspektør og afholder udgiften hertil. Ved totalentreprise sørger totalentreprenøren herfor og afholder udgiften hertil."]
["Entreprenørens ydelse"]
["§ 14. Entreprenøren skal inden og under arbejdets udførelse vejlede forbrugeren."]
["§ 15. Arbejdet skal udføres i overensstemmelse med aftalen, fagmæssigt korrekt eller for så vidt det er muligt i overensstemmelse med forbrugerens eventuelle anvisninger, jf. §§ 20 og 21. Materialer skal – for så vidt disses beskaffenhed ikke er anført – være af sædvanlig god kvalitet."]
["Stk. 2. Bygningsreglementets krav til den enkelte entreprenørs udførelse af arbejdet skal overholdes. Ved totalentreprise har totalentreprenøren dog også ansvaret for overholdelse af bygningsreglementets krav til projektet."]
["Stk. 3. Medfører krav i bygningsreglementet, at arbejdet skal udføres i henhold til en anvisning, der normalt laves af en rådgiver, og foreligger denne anvisning ikke, eller skal arbejdet udføres på baggrund af en rådgivers anvisning, er den enkelte entreprenør ikke ansvarlig herfor. Entreprenøren skal dog give underretning til forbrugeren, hvis entreprenøren vidste eller burde vide, at arbejdet ikke kan udføres korrekt uden en anvisning, eller hvis anvisningen er åbenlyst forkert, jf. § 21."]
["§ 16. Entreprenøren skal levere alle materialer til brug for arbejdet, medmindre det aftales, at forbrugeren leverer disse."]
["Stk. 2. Materialer og andre leverancer skal leveres af entreprenøren uden ejendomsforbehold. Når de pågældende genstande er leveret på byggepladsen, tilhører de forbrugeren."]
["§ 17. Entreprenøren skal præstere alle fornødne biydelser til arbejdets færdiggørelse, herunder løbende oprydning."]
["Forhold til myndigheder"]
["§ 18. Forbrugeren sørger for en eventuel nødvendig godkendelse af projektet, herunder indhentning af byggetilladelse og færdigmelding af byggeriet hos kommunen, og afholder udgifterne herved."]
["Stk. 2. Ved totalentreprise sørger totalentreprenøren for nødvendig godkendelse af projektet og underretter i fornødent omfang forbrugeren herom. Hvis totalentreprenøren afholder udgifterne til gebyrer m.v. fastsat af myndighederne i forbindelse med godkendelse af projektet, reguleres entreprisesummen som følge af indførelse eller ophævelse af eller ændringer i disse gebyrer m.v., som er gennemført efter tilbudets afgivelse."]
["§ 19. Entreprenøren sørger for anmeldelser, ansøger om tilladelser, rekvirerer syn og fremskaffer attester, der vedrører selve arbejdets udførelse og afholder udgiften herved."]
["Oplysninger om særlige forhold på ejendommen"]
["§ 20. Inden arbejdets påbegyndelse kan entreprenøren henvende sig til forbrugeren og anmode om konkrete oplysninger om særlige forhold på ejendommen, f.eks. servitutter, forsyningsledninger, byggelinier og om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. Ved totalentreprise skal entreprenøren afklare de pågældende forhold og forbrugeren skal medvirke hertil."]
["Stk. 2. I det omfang der viser sig hindringer, som forbrugeren burde kende til, men ikke har oplyst entreprenøren om på dennes forespørgsel, jf. stk. 1, skal udgifterne herved betales af forbrugeren som ekstraarbejder."]
["Stk. 3. I det omfang der viser sig hindringer, som ingen af parterne kendte eller burde kende til, skal udgifterne herved betales af forbrugeren som ekstraarbejder."]
["Uklar aftale"]
["§ 21. Finder entreprenøren, at aftalen ikke yder tilstrækkelig vejledning til udførelse af arbejdet, eller arbejdet ikke kan udføres i overensstemmelse med den indgåede aftale, skal entreprenøren snarest muligt underrette forbrugeren og følge forbrugerens anvisning."]
["Stk. 2. Hvis der ikke er tid til at underrette forbrugeren, skal entreprenøren – mod fornøden forlængelse af tidsfrister og mod betaling herfor – træffe de bedst mulige foranstaltninger for at undgå, at forbrugeren lider tab."]
["Stk. 3. Entreprenøren skal snarest muligt underrette forbrugeren, hvis der opstår forhold, som hindrer eller vanskeliggør arbejdet, eller gør det nærliggende, at forbrugeren påføres ulempe eller tab, herunder pådrager sig ansvar over for tredjemand."]
["Risikoens overgang m.v."]
["§ 22. Forringes, ødelægges eller bortkommer arbejdet eller dele heraf inden afleveringen, skal entreprenøren for egen regning sørge for kontraktmæssige ydelser, medmindre entreprenøren kan godtgøre, at forholdet kan henføres til forbrugeren. Dette gælder også for de materialer, der leveres af forbrugeren selv."]
["Stk. 2. Skader, som entreprenører forvolder på hinandens arbejde, materialer og materiel, er uvedkommende for forbrugeren."]
["Stk. 3. Entreprenøren skal vedligeholde det udførte arbejde indtil afleveringen."]
["Stk. 4. For arbejder eller dele af disse, der tages i brug før afleveringen, gælder reglerne i § 22, stk. 1-3 indtil ibrugtagningen."]
["Ændringer i arbejdet"]
["§ 23. Forbrugeren kan forlange ændringer i arbejdets art og omfang, når ændringen har naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Entreprenøren har ret og pligt til at udføre disse ændringer, medmindre forbrugeren kan påvise særlige forhold, der begrunder, at forbrugeren kan lade en anden entreprenør udføre arbejdet."]
["Stk. 2. Der udarbejdes snarest en skriftlig tillægsaftale om eventuelle ændringer, herunder om omfang, kvalitet, pris, konsekvenser for sikkerhedsstillelse, jf. §§ 10 og 11, og konsekvenser for tidsplanen, jf. § 12. Entreprenøren har bevisbyrden for, hvilke ændringer der er aftalt."]
["Stk. 3. Bliver arbejdets omfang mindre end oprindeligt aftalt, skal entreprenøren godskrive forbrugeren de udgifter, som spares, eller burde have været sparet."]
["D. FORBRUGERENS BETALINGSFORPLIGTELSE"]
["Prisen for arbejdet"]
["§ 24. Forbrugeren skal betale den pris for arbejdet, som er aftalt. Er der ikke indgået aftale om prisen for arbejdet, skal forbrugeren betale entreprenøren, hvad der under hensyn til arbejdets art, omfang, udførelse, sædvanlig pris samt omstændighederne i øvrigt må anses for rimeligt."]
["Stk. 2. Har entreprenøren givet et prisoverslag, skal entreprenøren hurtigst muligt indhente forbrugerens stillingtagen til arbejdets fortsættelse, hvis prisen for arbejdet overstiger 15 procent, med mindre andet er aftalt.  Hvis entreprenøren ikke indhenter forbrugerens stillingtagen, har forbrugeren ikke pligt til at betale det beløb, der kunne være sparet, hvis forbrugeren havde haft mulighed for at tage stilling til arbejdets fortsættelse."]
["Betaling og ret til tilbageholdelse af betalingen"]
["§ 25. Betaling skal ske, når arbejdet er afleveret, jf. § 37."]
["Stk. 2. En faktura forfalder til betaling, når forbrugeren modtager fakturaen. Betaling anses for rettidig, når den sker senest 15 arbejdsdage efter forfaldsdagen."]
["Stk. 3. I tilfælde af uenighed om en faktura kan forbrugeren holde hele eller dele af betalingen tilbage. Forbrugeren skal dog betale for den del af fakturaen, der er enighed om."]
["Stk. 4. Hvis skyldige beløb ikke betales rettidigt, forrentes beløbet med rentelovens rentesats fra forfaldsdagen."]
["§ 26. Det kan aftales, at betaling for udført arbejde og anvendte materialer sker løbende. Betaling skal ske, når entreprenøren fremsender en faktura til forbrugeren i overensstemmelse med aftalen. § 25, stk. 2 – 4 finder tilsvarende anvendelse."]
["Stk. 2. Hvis forbrugeren anmoder om det, skal entreprenøren sende en endelig og fuldstændig opgørelse over de løbende betalinger, når det samlede arbejde er afleveret. "]
["Entreprenørens ret til at standse arbejdet"]
["§ 27. Betaler forbrugeren ikke forfaldne beløb rettidigt, jf. § 26, stk. 1, kan entreprenøren efter skriftligt varsel på 5 arbejdsdage standse arbejdet."]
["Stk. 2. Entreprenøren skal genoptage arbejdet snarest muligt efter, at forbrugerens betaling af forfaldne beløb er registreret."]
["E. TIDSFRISTFORLÆNGELSE OG FORSINKELSE"]
["Entreprenørens forsinkelse"]
["§ 28. Der foreligger forsinkelse fra entreprenørens side, hvis arbejdet ikke er udført i henhold til aftalt tid, jf. § 12, medmindre entreprenøren har ret til tidsfristforlængelse."]
["Entreprenørens ret til tidsfristforlængelse"]
["§ 29. Entreprenøren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forsinkelse af arbejdet, der er en følge af: "]
["1) Ændringer i arbejdets art og omfang, som kræves af forbrugeren, jf. § 23,"]
["2) Forbrugerens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse,"]
["3) Forhold, der opstår uden entreprenørens skyld, og over hvilke entreprenøren ikke er herre, f.eks. krig, usædvanlig naturbegivenhed, brand, strejke, lockout eller hærværk,"]
["4) Nedbør, lav temperatur, stærk vind eller andet vejrlig, som forhindrer eller forsinker arbejdet, når sådant vejrlig forekommer i væsentligt større omfang, end det er sædvanligt for den pågældende årstid og egn,"]
["5) Offentlige påbud eller forbud, som ikke skyldes entreprenørens egne forhold, eller"]
["6) At der ved totalentreprise ikke foreligger nødvendige tilladelser fra myndighederne til byggeriets  ennemførelse\ninden rimelig tid efter, at fyldestgørende projektmateriale er blevet indsendt til myndighederne, medmindre anden frist er aftalt."]
["Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse"]
["§ 30. Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for entreprenøren."]
["§ 31. Ved ansvarspådragende forsinkelse kan forbrugeren kræve dagbod af entreprenøren, hvis dette er aftalt, og erstatningskrav for forsinkelse kan ikke rejses herudover. Krav om dagbod skal fremsættes inden rimelige tid efter, at forbrugeren kan konstatere, at entreprenøren bliver forsinket."]
["Stk. 2. Er der ikke aftalt dagbod, er forbrugeren berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler."]
["Forbrugerens forsinkelse"]
["§ 32. Der foreligger forsinkelse fra forbrugeren side, hvis ikke der betales rettidigt, jf. § 25, eller der opstår forsinkelse på grund af forbrugerens forhold eller anden entreprenørs forsinkelse, medmindre forbrugeren har ret til tidsfristforlængelse."]
["Forbrugernes ret til tidsfristforlængelse"]
["§ 33. Forbrugeren har ret til forlængelse af tidsfrister ved forhold nævnt i § 29, nr. 1) eller ved forsinkelse, der er en følge af, at forbrugeren eller anden entreprenør udsættes for forholdene nævnt i § 29, nr. 3), 4) eller 5)."]
["Forbrugerens hæftelse for forsinkelse"]
["§ 34. Forsinkelse, som ikke giver ret til tidsfristforlængelse, er ansvarspådragende for forbrugeren."]
["§ 35. Ved ansvarspådragende forsinkelse er entreprenøren berettiget til erstatning efter dansk rets almindelige regler.§ 35. Ved ansvarspådragende forsinkelse er entreprenøren"]
["Fællesbestemmelse for forsinkelse"]
["§ 36. Parterne skal søge at undgå eller begrænse forsinkelser ved tiltag, som med rimelighed kan kræves."]
["Stk. 2. Anser en part sig berettiget til forlængelse af en frist, skal vedkommende snarest muligt underrette den anden part herom og på forlangende godtgøre overfor denne, at den indtrådte forsinkelse skyldes det påberåbte forhold."]
["F. ARBEJDETS AFLEVERING"]
["Aflevering"]
["§ 37. Arbejdet betragtes som afleveret, når entreprenøren har meddelt forbrugeren, at det er udført, eller der er afholdt afleveringsforretning, jf. § 38. Entreprenøren har bevisbyrden for, at arbejdet er afleveret."]
["Stk. 2. Arbejdet betragtes ikke som afleveret, hvis der er væsentlige mangler, og forbrugeren påberåber sig disse senest 10 arbejdsdage efter, at forbrugeren har fået meddelelse om, at arbejdet er udført. I så fald betragtes  arbejdet først som afleveret, når disse er afhjulpet."]
["Stk. 3. Hvis der afholdes afleveringsforretning, jf. § 38, og der ved denne påvises væsentlige mangler, anses aflevering for sket, når disse er afhjulpet. Når manglerne er afhjulpet, indkalder entreprenøren med 5 arbejdsdages varsel til en ny afleveringsforretning til afholdelse senest 10 arbejdsdage herefter.\n"]
["Stk. 4. Forbrugerens krav på afhjælpning af mangler mistes ikke, selv om fristen på de 10 arbejdsdage ikke overholdes. Forbrugeren kan ligeledes tilbageholde betaling for mangelfuldt arbejde efter afleveringen, jf. § 25, stk. 3."]
["Afleveringsforretning"]
["§ 38. Afleveringsforretning afholdes, hvis entreprisesummen er større end 50.000 kr. og, en af parterne ønsker det og meddeler dette til den anden part, inden arbejdet er udført, eller hvis parterne har aftalt det."]
["Stk. 2. Entreprenøren indkalder med 5 arbejdsdages varsel til afleveringsforretning til afholdelse senest 10 arbejdsdage efter, at arbejdet er udført."]
["Stk. 3. Ved afleveringsforretningen udarbejder entreprenøren en afleveringsprotokol. I afleveringsprotokollen anføres de mangler, forbrugeren påpeger, hvad enten entreprenøren er enig heri eller ej. Er entreprenøren ikke enig i en mangel påpeget af forbrugeren, skal dette anføres. Afleveringsprotokollen underskrives af både forbrugeren og entreprenøren."]
["§ 39. Hvis en part ikke er repræsenteret ved afleveringsforretningen, kan afleveringsforretningen gennemføres\nuden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest muligt give den anden part skriftlig underretning om afleveringsforretningens gennemførelse og om indholdet af afleveringsprotokollen."]
["G. MANGLER VED ARBEJDET"]
["Mangler"]
["§ 40. Er arbejdet ikke udført som aftalt, fagmæssigt korrekt eller i overensstemmelse med forbrugerens eventuelle anvisninger, jf. §§ 20 og 21, foreligger der en mangel. Det samme gælder, hvis entreprenøren ikke har leveret anden aftalt ydelse, fx materialer, i forbindelse med arbejdet."]
["Stk. 2. Bygningsreglementets krav til den enkelte entreprenørs udførelse af arbejdet skal overholdes. Ved totalentreprise har totalentreprenøren dog også ansvaret for overholdelse af bygningsreglementets krav til projektet."]
["Stk. 3. Medfører krav i bygningsreglementet, at arbejdet skal udføres i henhold til en anvisning, der normalt laves af en rådgiver, og foreligger denne anvisning ikke, eller skal arbejdet udføres på baggrund af en rådgivers anvisning, er den enkelte entreprenør ikke ansvarlig herfor. Entreprenøren skal dog give underretning til forbrugeren, hvis entreprenøren vidste eller burde vide, at arbejdet ikke kan udføres korrekt uden en anvisning, eller hvis anvisningen er åbenlyst forkert, jf. § 21."]
["§ 41. Hvis materialer ikke er som aftalt eller af sædvanlig god kvalitet, foreligger der mangler. Dette gælder dog ikke:"]
["1) Når entreprenøren i tilfælde af frit materialevalg godtgør, at materialerne ikke findes, eller ikke kan skaffes på grund af krig, indførselsforbud eller lignende, eller"]
["2) Når forbrugeren har krævet anvendelse af bestemte materialer, og entreprenøren godtgør, at muligheden for at fremskaffe materialerne må anses for udelukket på grund af forhold, som entreprenøren ved aftalens indgåelse ikke burde have taget i betragtning. I tilfældene (1) og (2) skal entreprenøren snarest muligt underrette forbrugeren om opståede eller mulige hindringer, jf. § 21."]
["Stk. 2. Hvis der er givet en garanti, skal arbejdet have de egenskaber, der følger af garantien."]
["Stk. 3. Afleveringstidspunktet, jf. § 37, er afgørende for, om arbejdet lider af mangler, hvad enten manglerne på dette tidspunkt kan konstateres eller er skjulte."]
["Reklamationsfrist"]
["§ 42. Forbrugeren kan kun påberåbe sig mangler, som entreprenøren har fået meddelelse om inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde have været opdaget af forbrugeren."]
["Stk. 2. Reklamationsfristen gælder ikke, hvis entreprenøren har gjort sig skyldig i groft uforsvarlige forhold."]
["Afhjælpning af mangler eller afslag i prisen for arbejdet"]
["§ 43. Entreprenøren har pligt og ret til inden rimelig tid at afhjælpe mangler, der påvises ved afleveringen eller senere, hvis betingelserne for reklamationsfrist er overholdt, jf. § 42, og der ikke er indtrådt forældelse, jf. § 48. Der skal fastsættes en rimelig frist for, hvornår manglerne skal være udbedret."]
["Stk. 2. Afhjælpes mangler ikke inden rimelig tid efter de er påvist, kan forbrugeren lade manglerne afhjælpe af en anden for entreprenørens regning eller kræve et afslag i prisen for arbejdet, jf. § 45"]
["Stk. 3. Uanset stk. 2 kan forbrugeren lade mangler udbedre for entreprenørens regning, når afhjælpning er uopsættelig, og entreprenøren ikke er i stand til umiddelbart at foretage afhjælpning. Det samme gælder, når forbrugeren har grund til at antage, at entreprenøren ikke foretager afhjælpning på rette måde eller uden ufornødent ophold."]
["§ 44. Entreprenørens afhjælpningspligt og forbrugerens adgang til at foretage afhjælpning for entreprenørens regning bortfalder, hvis afhjælpning er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter. Ved bedømmelsen heraf skal der tages hensyn til forbrugerens interesse i, at aftalen opfyldes. Forbrugeren bevarer dog i alle tilfælde retten til afslag i entreprisesummen."]
["Beregning af afslag i prisen for arbejdet"]
["§ 45. Afslag i prisen for arbejdet beregnes som det beløb, det ville have kostet at afhjælpe manglerne, jf. dog stk. 2."]
["Stk. 2. Hvis afhjælpning af mangler er umulig eller er forbundet med uforholdsmæssigt store udgifter, fastsættes afslaget, efter forbrugerens valg, skønsmæssigt på en af følgende måder:"]
["(1) Enten som forskellen mellem den aftalte pris for arbejdet og den pris for arbejdet, der måtte antages at være blevet aftalt, hvis der var indgået aftale om arbejdet i den foreliggende stand."]
["(2) Eller som forskellen mellem det aftalte arbejdes værdi uden mangler og arbejdets værdi i den foreliggende stand."]
["Entreprenørens ansvar for følgetab"]
["§ 46. Entreprenøren er erstatningsansvarlig for tab, der er en følge af mangler ved arbejdet, hvis manglerne skyldes fejl eller forsømmelse fra entreprenørens side, eller hvis manglerne angår egenskaber, som ifølge aftalen omfattes af en garanti. "]
["Stk. 2. Entreprenøren hæfter ikke for tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab."]
["Krav mod tidligere aftaleparter"]
["§ 47. Hvis et krav vedrørende mangler ikke eller kun med stor vanskelighed kan gennemføres mod entreprenøren, fx i tilfælde af entreprenørens konkurs, kan forbrugeren gøre kravet gældende direkte mod entreprenørens underentreprenører og leverandører, hvis disse har udført det mangelfulde arbejde eller leveret mangelfulde materialer."]
["Stk. 2. Forbrugeren opnår ikke bedre ret mod underentreprenører og leverandører, end hvad der fremgår af aftalen mellem henholdsvis entreprenøren og underentreprenøren og entreprenøren og leverandøren."]
["Mangelansvarets forældelse"]
["§ 48. Forbrugerens krav mod entreprenøren som følge af mangler forældes i henhold til forældelsesloven."]
["§ 49. Uanset forældelsesreglen i § 48, bevares forbrugerens krav dog for dele af arbejdet, for hvilke der gælder, at entreprenøren har afgivet en garanti, jf. § 41, stk. 2, der gælder i mere end 10 år."]
["H. OPHÆVELSE"]
["Forbrugerens ret til at ophæve aftalen"]
["§ 50. Forbrugeren kan ophæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig misligholdelse fra entreprenørens side, og det medfører betydelig ulempe for forbrugeren, herunder:"]
["1) Hvis der uden ret til tidsfristforlængelse foreligger en væsentlig forsinkelse fra entreprenørens side med hensyn til arbejdets udførelse, eller"]
["2) Hvis det udførte arbejde er af en sådan kvalitet, at forbrugeren har grund til at antage, at entreprenøren ikke vil være i stand til at fuldføre arbejdet uden væsentlige mangler."]
["Entreprenørens ret til at ophæve aftalen"]
["§ 51. Entreprenøren kan ophæve aftalen, hvis der foreligger væsentlig forsinkelse fra forbrugerens side, og det medfører betydelig ulempe for entreprenøren, herunder:"]
["1) Forhold, der skyldes forbrugeren eller anden entreprenørs forsinkelse, og forbrugeren ikke udfolder rimelige bestræbelser for at fremme arbejdet mest muligt, eller"]
["2) Hvis der fra forbrugerens side foreligger væsentlig forsinkelse med hensyn til betaling."]
["Stk. 2. Aftalen kan dog ikke ophæves, hvis entreprenørens interesser er tilstrækkeligt tilgodeset ved stillet sikkerhed eller gennem adgangen til at standse arbejdet."]
["Fælles regler om ophævelse"]
["§ 52. Hvis en af parterne ønsker at ophæve aftalen, sender denne et varselsbrev til enten entreprenøren, jf. § 50, eller forbrugeren, jf. § 51, med angivelse af begrundelsen for ophævelsen, og der fastsættes en rimelig frist til at reagere. Er der ikke fastsat en frist, skal modtageren reagere inden rimelig tid."]
["Stk. 2. Hvis ikke der reageres på varselsbrevet, sender den part, der ønsker at ophæve aftalen, endnu et brev, hvori det angives, at aftalen ophæves, og at der indkaldes til registreringsforretning."]
["§ 53. Registreringsforretning afholdes hurtigst muligt. Medmindre andet aftales, afholdes registreringsforretning dog tidligst 1 arbejdsdag efter ophævelsesbrevet, jf. § 52, stk. 2, er kommet frem til modtageren."]
["§ 54. Ved registreringsforretningen skal omfang og kvalitet af det udførte arbejde beskrives i en registreringsprotokol, der underskrives af parterne."]
["§ 55. Hvis en part, efter at være indkaldt, ikke er repræsenteret ved registreringsforretningen, kan denne gennemføres uden den pågældende parts medvirken. Den mødte part skal snarest give den anden part skriftlig underretning om registreringens gennemførelse og registreringsprotokollens indhold."]
["§ 56. Registreringsforretningen kan foretages af en syns- og skønsmand."]
["Den økonomiske opgørelse"]
["§ 57. Ved ophævelse fra den ene parts side er den anden part ansvarlig for det lidte tab efter dansk rets almindelige regler. Ophæver forbrugeren aftalen, efter en del af arbejdet er udført, betales entreprenøren for arbejdet efter omfanget og kvaliteten heraf, dog med fradrag for forbrugerens eventuelle modregningskrav mod entreprenøren."]
["I. 1-ÅRS EFTERSYN"]
["§ 58. 1-års eftersyn afholdes, hvis prisen for arbejdet overstiger kr. 500.000, medmindre der afholdes eftersyn i henhold til den obligatoriske byggeskadeforsikring, jf. byggeloven."]
["Stk. 2. For arbejder under 500.000 kr. afholdes 1-års eftersyn, hvis en af parterne ønsker det og meddeler dette til den anden part inden 1 år efter arbejdets aflevering."]
["§ 59. Entreprenøren indkalder forbrugeren til eftersyn af arbejdet, som skal finde sted senest 1 år efter arbejdets aflevering. Indkaldelsen skal være skriftlig og ske med højst 30 og mindst 10 arbejdsdages varsel."]
["§ 60. Ved eftersynet udfærdiger entreprenøren en eftersynsrapport. I eftersynsrapporten anføres de mangler, som forbrugeren påpeger, hvad enten entreprenøren er enig heri eller ej. Er entreprenøren ikke enig i en mangel påpeget af forbrugeren, skal dette anføres."]
["Stk. 2. Eftersynsrapporten underskrives af både forbrugeren og entreprenøren."]
["Stk. 3. Hvis forbrugeren ikke giver møde ved eftersynet, bortfalder dette. Hvis entreprenøren ikke giver møde ved eftersynet, gennemfører forbrugeren selv eftersynet og fremsender snarest muligt en kopi af eftersynsrapporten til entreprenøren."]
["§ 61. § 43 finder tilsvarende anvendelse på de mangler, der anføres i eftersynsrapporten."]
["J. TVISTER"]
["Sagkyndig beslutning"]
["§ 62. Hvis en af parterne ønsker det, kan Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed udpege en sagkyndig til at træffe beslutning om udbetaling af stillet sikkerhed, jf. §§ 10 og 11, og om berettigelsen af at holde  etalinger tilbage eller foretage modregning i tilfælde af parternes uenighed om en faktura, jf. § 25, stk. 3."]
["Ankenævn og domstole"]
["§ 63. Opstår der uenighed mellem parterne, kan forbrugeren efter dansk rets almindelige regler vælge at indbringe sagen for et ankenævn eller for de almindelige domstole."]
["Standardkontrakt for byggeopgaver for forbrugere"]
["http://boligejer.dk/file/250900/AB-Forbruger-standardkontrakt.doc"]
["Denne standardkontrakt bygger på ”Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere”, også kaldet ”AB-Forbruger”. Hvis afvigelser ikke er udtrykkeligt aftalt mellem parterne,gælder betingelserne i AB-Forbruger."]
["Ændringer ift. tilbud"]
["http://boligejer.dk/file/250919/AB-Forbruger-tillaegsaftale.doc"]
["Ved ændringer i forhold til tilbud bør der indgås ”Tillægsaftale vedrørende ændringer i arbejdet”, som indeholder beskrivelse af ændringer til arbejdet med tilhørende konsekvens for pris, tidsplan, sikkerhedsstillelse, mm."]